## Blad1
DUST INITIELE PLANNING
(units in days, estimates include problem analysis, design and development)
	aug		sept		okt		nov		dec		jan		feb		mrt		apr		mei		jun

startup

detection					10

notification					5					5

presentation					5					10

authentication					10

analysis					20

learning					20

afspraken		a		b	c

totaal	0	0	0	0	0	10	15	20	20	30	30	35	65	65	65	65	65	85	85	85	85	85

					afspraken

detection: agent bij moteur leest informatie over status workflows (met name failed, aborted jobs)					10			a: 31 augustus silvia en eduard dust functionaliteit + grid overleg

notification: agent stuurt bericht naar user					10			b: 20-22 september egee wico + eduard

presentation: agent bij vbrowser toont uitgebreide status					15			c: 1 oktober silvia, eduard en wico dust functionaliteit en voortgang

authentication: user proxy gebruiken om extra informatie te lezen (system.err)					10

analysis: interpreteren van extra informatie, uitbreiden notification/presentation					20
					Wico Mulder: 06 1293 5425
learning: informatie van verschillende gebruikers wordt gedeeld, trends worden gezocht en gepresenteerd					20
					Eduard Drenth: 06 2094 3428
					85
					Silvia D Olabarriaga: 06 3374 6052